## Task Timeline
Board - 여기놀자 (by weeks)
|  |  | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 4월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 5월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 6월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021 | 7월-2021
| Start | End | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
group - 요구사항 분석 |  |  | 5: group - 요구사항 분석
요구사항 수집/추출 | 05-4월-2021 | 06-4월-2021 | 5: 요구사항 수집/추출 (05-4월-21 - 06-4월-21); 6: 요구사항 수집/추출 (05-4월-21 - 06-4월-21)
요구사항 명세서 작성 | 07-4월-2021 | 08-4월-2021 | 7: 요구사항 명세서 작성 (07-4월-21 - 08-4월-21); 8: 요구사항 명세서 작성 (07-4월-21 - 08-4월-21)
요구사항 명세서 검토 | 09-4월-2021 | 09-4월-2021 | 9: 요구사항 명세서 검토 (09-4월-21 - 09-4월-21)
group - 프로젝트 계획 |  |  | 5: group - 프로젝트 계획
프로젝트 개요 | 12-4월-2021 | 12-4월-2021 | 12: 프로젝트 개요 (12-4월-21 - 12-4월-21)
규모 산정 | 13-4월-2021 | 14-4월-2021 | 13: 규모 산정 (13-4월-21 - 14-4월-21); 14: 규모 산정 (13-4월-21 - 14-4월-21)
일정 계획 | 15-4월-2021 | 17-4월-2021 | 15: 일정 계획 (15-4월-21 - 17-4월-21); 16: 일정 계획 (15-4월-21 - 17-4월-21); 17: 일정 계획 (15-4월-21 - 17-4월-21)
산출물 관리 계획 | 15-4월-2021 | 18-4월-2021 | 15: 산출물 관리 계획 (15-4월-21 - 18-4월-21); 16: 산출물 관리 계획 (15-4월-21 - 18-4월-21); 17: 산출물 관리 계획 (15-4월-21 - 18-4월-21); 18: 산출물 관리 계획 (15-4월-21 - 18-4월-21)
리스크 관리 계획 | 19-4월-2021 | 21-4월-2021 | 19: 리스크 관리 계획 (19-4월-21 - 21-4월-21); 20: 리스크 관리 계획 (19-4월-21 - 21-4월-21); 21: 리스크 관리 계획 (19-4월-21 - 21-4월-21)
group - 시스템 디자인 및 설계 |  |  | 5: group - 시스템 디자인 및 설계
개발 환경 설계 | 27-4월-2021 | 30-4월-2021 | 27: 개발 환경 설계 (27-4월-21 - 30-4월-21); 28: 개발 환경 설계 (27-4월-21 - 30-4월-21); 29: 개발 환경 설계 (27-4월-21 - 30-4월-21); 30: 개발 환경 설계 (27-4월-21 - 30-4월-21)
기능 설계 | 01-5월-2021 | 10-5월-2021 | 1: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 2: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 3: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 4: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 5: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 6: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 7: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 8: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 9: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21); 10: 기능 설계 (01-5월-21 - 10-5월-21)
UI디자인 | 11-5월-2021 | 17-5월-2021 | 11: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 12: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 13: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 14: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 15: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 16: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21); 17: UI디자인 (11-5월-21 - 17-5월-21)
group - 테스트 |  |  | 5: group - 테스트
테스트 시나리오 작성 | 18-5월-2021 | 20-5월-2021 | 18: 테스트 시나리오 작성 (18-5월-21 - 20-5월-21); 19: 테스트 시나리오 작성 (18-5월-21 - 20-5월-21); 20: 테스트 시나리오 작성 (18-5월-21 - 20-5월-21)
테스트 기법 선정 | 21-5월-2021 | 24-5월-2021 | 21: 테스트 기법 선정 (21-5월-21 - 24-5월-21); 22: 테스트 기법 선정 (21-5월-21 - 24-5월-21); 23: 테스트 기법 선정 (21-5월-21 - 24-5월-21); 24: 테스트 기법 선정 (21-5월-21 - 24-5월-21)
테스트 케이스 작성 | 21-5월-2021 | 25-5월-2021 | 21: 테스트 케이스 작성 (21-5월-21 - 25-5월-21); 22: 테스트 케이스 작성 (21-5월-21 - 25-5월-21); 23: 테스트 케이스 작성 (21-5월-21 - 25-5월-21); 24: 테스트 케이스 작성 (21-5월-21 - 25-5월-21); 25: 테스트 케이스 작성 (21-5월-21 - 25-5월-21)
테스트 결과 보고서 작성 | 26-5월-2021 | 30-5월-2021 | 26: 테스트 결과 보고서 작성 (26-5월-21 - 30-5월-21); 27: 테스트 결과 보고서 작성 (26-5월-21 - 30-5월-21); 28: 테스트 결과 보고서 작성 (26-5월-21 - 30-5월-21); 29: 테스트 결과 보고서 작성 (26-5월-21 - 30-5월-21); 30: 테스트 결과 보고서 작성 (26-5월-21 - 30-5월-21)
테스트 결과 보고서 검토 | 31-5월-2021 | 31-5월-2021 | 31: 테스트 결과 보고서 검토 (31-5월-21 - 31-5월-21)
group - 프로젝트 발표 |  |  | 5: group - 프로젝트 발표
프로젝트 중간 발표 | 26-4월-2021 | 26-4월-2021 | 26: 프로젝트 중간 발표 (26-4월-21 - 26-4월-21)
프로젝트 완료 보고서 작성 | 01-6월-2021 | 03-6월-2021 | 1: 프로젝트 완료 보고서 작성 (01-6월-21 - 03-6월-21); 2: 프로젝트 완료 보고서 작성 (01-6월-21 - 03-6월-21); 3: 프로젝트 완료 보고서 작성 (01-6월-21 - 03-6월-21)
프로젝트 완료 보고서 검토 | 04-6월-2021 | 05-6월-2021 | 4: 프로젝트 완료 보고서 검토 (04-6월-21 - 05-6월-21); 5: 프로젝트 완료 보고서 검토 (04-6월-21 - 05-6월-21)
프로젝트 최종 발표 | 06-6월-2021 | 06-6월-2021 | 6: 프로젝트 최종 발표 (06-6월-21 - 06-6월-21)
산출물 제출 | 07-6월-2021 | 07-6월-2021 | 7: 산출물 제출 (07-6월-21 - 07-6월-21)
group-시스템 구현
소스 코드 작성 | N/A
단위 테스트 | N/A
통합 테스트 | N/A
시스템 테스트 | N/A